## BOM
전 장비 BOM 통합표
장비 | 구분 | 부품명 | 사양 | 수량 | 조달 | 리드타임 | 비고
슈레더 SH-2000 | 구매 | 기어드모터 | 75kW, 15rpm | 2 | 구매(SEW) | 5주 | 핵심 부품
슈레더 SH-2000 | 구매 | 유압장치 | 파워팩+실린더 | 1세트 | 구매(보쉬) | 4주 | 과부하 보호
슈레더 SH-2000 | 구매 | 베어링 | 자동조심 롤러 Ø120 | 4 | 구매(SKF) | 2주
슈레더 SH-2000 | 구매 | 커플링 | 플렉시블 Ø80 | 2 | 구매(Rexnord) | 2주
슈레더 SH-2000 | 외주 | 커터 | SKD11, HRC60, t=40mm | 40장 | 외주(열처리) | 4주 | 소모품
슈레더 SH-2000 | 외주 | 케이싱 | SS400 용접구조물 | 1 | 외주(용접+가공) | 6주 | 크리티컬
슈레더 SH-2000 | 외주 | 로터축 | SCM440 열처리 | 2 | 외주(단조+가공) | 5주 | 동밸런싱
슈레더 SH-2000 | 외주 | 호퍼 | SS400, 2,000x1,500 | 1 | 외주(판금) | 3주
슈레더 SH-2000 | 외주 | 프레임 | H형강 용접 | 1 | 외주(용접) | 3주
슈레더 SH-2000 | 내부 | 가이드레일 | STS304 | 2 | 내부 가공 | 1주
슈레더 SH-2000 | 구매 | 전장함 | PLC+HMI+배선 | 1 | 내부/협력사 | 4주
해머크러셔 HC-500 | 구매 | 모터 | 30~75kW, IE3 | 1 | 구매(현대) | 4주
해머크러셔 HC-500 | 구매 | 베어링 | 자동조심 Ø100 | 2 | 구매(NSK) | 2주
해머크러셔 HC-500 | 구매 | V벨트/풀리 | SPC 규격 | 1세트 | 구매(Gates) | 1주
해머크러셔 HC-500 | 외주 | 해머 | 고망간강, HRC50 | 12개 | 외주(주조+열처리) | 3주 | 소모품
해머크러셔 HC-500 | 외주 | 케이싱 | SS400 용접+가공 | 1 | 외주(용접+가공) | 4주 | 크리티컬
해머크러셔 HC-500 | 외주 | 로터 | SCM440, Ø500 | 1 | 외주(단조+가공) | 4주 | 동밸런싱
해머크러셔 HC-500 | 외주 | 스크린 | STS304, 홀Ø5~10 | 2 | 외주(레이저) | 2주 | 소모품
해머크러셔 HC-500 | 외주 | 라이너 | 고크롬주철 HRC55 | 4 | 외주(주조) | 3주 | 소모품
해머크러셔 HC-500 | 외주 | 프레임 | H형강 | 1 | 외주(용접) | 2주
해머크러셔 HC-500 | 구매 | 전장함 | DOL/스타델타 | 1 | 내부 | 2주
터보밀 TOP 500TM | 구매 | 모터 | 30~55kW, IE3 | 1 | 구매(LS) | 4주
터보밀 TOP 500TM | 구매 | 인버터 | 55kW 벡터제어 | 1 | 구매(ABB) | 3주 | 속도 제어
터보밀 TOP 500TM | 구매 | 베어링 | 앵귤러 콘택트 | 2 | 구매(SKF) | 2주 | 고속용
터보밀 TOP 500TM | 구매 | 커플링 | 플렉시블 Ø60 | 1 | 구매 | 1주
터보밀 TOP 500TM | 외주 | 로터/디스크 | SCM440, Ø500 | 1 | 외주(단조+정삭) | 6주 | 동밸런싱 G2.5
터보밀 TOP 500TM | 외주 | 블레이드 | SKD11 HRC60 | 8 | 외주(가공+열처리) | 3주 | 소모품
터보밀 TOP 500TM | 외주 | 케이싱 | STS304 | 1 | 외주(용접+정밀가공) | 5주 | 간극 정밀
터보밀 TOP 500TM | 외주 | 분급 휠 | 알루미늄 합금 | 1 | 외주(CNC가공) | 3주 | 동밸런싱
터보밀 TOP 500TM | 외주 | 라이너 | 세라믹/고크롬 | 1세트 | 외주(주조) | 3주
터보밀 TOP 500TM | 구매 | 집진기 연결부 | 덕트+댐퍼 | 1세트 | 구매 | 2주
터보밀 TOP 500TM | 구매 | 전장함 | PLC+인버터+HMI | 1 | 내부/협력사 | 4주
핀밀 PM T-18P | 구매 | 모터 | 37kW, IE3 | 1 | 구매(현대) | 4주
핀밀 PM T-18P | 구매 | 인버터 | 37kW | 1 | 구매(LS) | 3주
핀밀 PM T-18P | 구매 | 베어링 | 앵귤러 콘택트 | 2 | 구매(NSK) | 2주 | 고속용
핀밀 PM T-18P | 외주 | 핀 디스크(회전) | SCM440 HRC50 | 1 | 외주(가공+열처리) | 5주 | 핵심, 동밸런싱
핀밀 PM T-18P | 외주 | 핀 디스크(고정) | SCM440 HRC50 | 1 | 외주(가공+열처리) | 5주
핀밀 PM T-18P | 외주 | 핀 | STS630 석출경화 | 200개 | 외주(CNC) | 3주 | 소모품
핀밀 PM T-18P | 외주 | 케이싱 | STS304 | 1 | 외주(용접+가공) | 4주 | 분해세척 구조
핀밀 PM T-18P | 외주 | 프레임 | H형강 | 1 | 외주(용접) | 2주
핀밀 PM T-18P | 구매 | 전장함 | PLC+인버터+HMI | 1 | 내부/협력사 | 3주
조크러셔 JC-400 | 구매 | 모터 | 15kW, IE3 | 1 | 구매(현대) | 3주
조크러셔 JC-400 | 구매 | 베어링 | 자동조심 Ø80 | 2 | 구매(SKF) | 2주
조크러셔 JC-400 | 구매 | V벨트/풀리 | SPB 규격 | 1세트 | 구매(Gates) | 1주
조크러셔 JC-400 | 외주 | 조 플레이트(고정) | 고망간강 Mn13 | 1 | 외주(주조) | 4주 | 소모품
조크러셔 JC-400 | 외주 | 조 플레이트(가동) | 고망간강 Mn13 | 1 | 외주(주조) | 4주 | 소모품
조크러셔 JC-400 | 외주 | 본체 프레임 | 주강/용접 | 1 | 외주(주조+가공) | 5주 | 크리티컬
조크러셔 JC-400 | 외주 | 편심축 | SCM440 | 1 | 외주(단조+가공) | 4주
조크러셔 JC-400 | 외주 | 토글 플레이트 | 주강 | 1 | 외주(주조) | 3주 | 과부하 안전장치
조크러셔 JC-400 | 구매 | 전장함 | DOL | 1 | 내부 | 2주

## 공정
공정별 추천 장비 통합표
산업/공정 | 단계 | 장비 | 모델 | 핵심 사양 | 선정 이유
폐배터리 재활용 | 1차 파쇄 | 슈레더 | SH-2000 | 2x75kW, 15rpm | 배터리팩 대형 파쇄
폐배터리 재활용 | 2차 분쇄 | 해머크러셔 | HC-500 | 30~75kW, 1,200rpm | 1~10mm 중간 분쇄
폐배터리 재활용 | 3차 박리 | 핀밀 | PM T-18P | 37kW, 5,000rpm | 금속박 박리+미분쇄
폐배터리 재활용 | 분급 | 트위스트스크린 | TS-600 | 600mm, 2~4단 | 입도별 선별
폐배터리 재활용 | 선별 | 자력선별+와전류+비중선별 | - | - | Cu/Al/블랙매스 분리
음식물 처리 | 1차 파쇄 | 슈레더 | SH-1000 | 2x30kW | 이물질 포함 음식물 저속 파쇄
음식물 처리 | 2차 분쇄 | 해머크러셔 | HC-300 | 15kW | 균일 입자, 탈수/건조 효율 향상
음식물 처리 | 탈수 | 스크류프레스 | (외부) | 수분 80%->60% | -
음식물 처리 | 건조 | 열풍/마이크로파 | (외부) | 수분 60%->10~15% | -
광물 분쇄 | 1차 조쇄 | 조크러셔 | JC-400 | 15kW | 500mm->20~60mm
광물 분쇄 | 2차 분쇄 | 해머크러셔 | HC-500 | 30~75kW | ->1~10mm
광물 분쇄 | 3차 미분쇄 | 터보밀 or 핀밀 | TOP 500TM | 30~55kW | ->10~100um
광물 분쇄 | 분급 | 트위스트스크린 | TS-600 | - | 입도별 제품 분리
의약/화학 | 분쇄 | 롤밀 or 터보밀 | RM-300 / TOP 400TM | - | 0.5~5mm 또는 10~100um
의약/화학 | 미분쇄 | 핀밀 | PM T-12P | - | 5~50um (극미세 요구시)
의약/화학 | 분급 | 트위스트스크린 | TS-400 | - | 입도 규격 검증+과대입자 재순환
폐플라스틱 재활용 | 1차 파쇄 | 슈레더 | SH-1000 | 2x30kW | 대형 플라스틱->20~50mm
폐플라스틱 재활용 | 세척 | 마찰세척기+수조 | (외부) | - | 이물질/라벨/접착제 제거
폐플라스틱 재활용 | 2차 분쇄 | 해머크러셔 | HC-300 | 15kW | ->5~10mm 균일 플레이크
폐플라스틱 재활용 | 분급 | 트위스트스크린 | TS-600 | - | 크기별 선별, 과대입자 재순환
일반 폐기물 | 1차 파쇄 | 슈레더 | SH-2000 | 2x75kW | 혼합 폐기물->30~100mm
일반 폐기물 | 선별 | 자력+비중+풍력 선별 | (외부) | - | 금속/비금속/가연물 분리
일반 폐기물 | 2차 분쇄 | 해머크러셔 | HC-500 | - | 가연물->SRF/RDF 규격(25~50mm)
공정별 주의사항
산업/공정 | 주의 항목 | 상세 내용
폐배터리 재활용 | 방전 처리 | 파쇄 전 반드시 배터리 완전 방전
폐배터리 재활용 | 질소 퍼지 | 파쇄 구간 질소 충진 (산소 농도 < 5%)
폐배터리 재활용 | 온도 모니터링 | 열폭주 감지, 자동정지+소화시스템
폐배터리 재활용 | 방폭 설계 | 전기설비 방폭등급 적용
폐배터리 재활용 | 분진 집진 | 미세분진 포집 시스템 필수
폐배터리 재활용 | 위험물질 | 전해액(인화성), 리튬(물반응), 코발트/니켈(유해분진)
음식물 처리 | 부식 방지 | STS316L 코팅 필요 (수분80%+)
음식물 처리 | 이물질 | 비닐/뼈/금속 사전 선별 필수
음식물 처리 | 악취 | 밀폐형 설비 + 탈취설비(바이오필터/활성탄)
음식물 처리 | 부식성 | 유기산에 의한 부식, 내산성 재질 적용
광물 분쇄 | 분진폭발 | 석탄/유황 분쇄시 방폭설비 필수
광물 분쇄 | 마모 | 고경도 광물(Mohs5+), 내마모 라이너 적용
광물 분쇄 | 분진 집진 | 미세분진 포집, 산업안전보건법
의약/화학 | GMP 준수 | STS316L, 거울면연마 Ra0.8이하, 세척검증
의약/화학 | 교차오염 방지 | 완전분해세척, 전용장비, HEPA필터
의약/화학 | 열민감 재료 | 롤밀 권장(압축식 저온), 냉각수/액화질소
의약/화학 | 방폭 | 유기용매/분진폭발, ATEX/KCs 인증
폐플라스틱 재활용 | 용융점 | PE(130C)/PP(170C)/PET(260C), 발열로 용융 가능
폐플라스틱 재활용 | 이물질 | 금속/돌, 커터 손상 방지 전처리
폐플라스틱 재활용 | 정전기 | 제전장치 설치
폐플라스틱 재활용 | PVC 혼입 | 고온시 HCl 유해가스, 재질선별 철저
일반 폐기물 | 혼재 이물질 | 금속/돌/유리, 사전선별 또는 과부하 보호
일반 폐기물 | 분진 | 밀폐+집진 필수
일반 폐기물 | 대형물 | 투입구 크기 확인, SH-2000(2,000mm폭) 권장
광물 분쇄 대상 광물
광물 | 경도(Mohs) | 주요 용도 | 목표 입도
석회석 | 3 | 건자재, 제철, 탈황 | 50~300um
장석 | 6 | 도자기, 유리 | 50~200um
규사 | 7 | 유리, 주물사 | 100~500um
활석 | 1 | 화장품, 제지 | 10~50um
일반 폐기물 적용 분야
분야 | 대상물 | 처리 후 용도
건설폐기물 | 콘크리트, 아스팔트, 벽돌 | 순환골재
혼합 생활폐기물 | 대형 폐기물 | 선별/소각
산업폐기물 | 고무, 목재, 섬유 | SRF 제조
SRF/RDF 고형연료 | 가연성 폐기물 | 시멘트킬른/발전소

## 구매품
구매품 목록
부품 | 적용 장비 | 주요 사양 | 리드타임 | 주요 공급처
모터 | 전 장비 | 5.5~200kW, IE3 이상 | 3~6주 | 현대일렉트릭, LS일렉트릭, ABB, Siemens
감속기 | 슈레더, 롤밀 | 헬리컬/유성 기어, 1:10~1:50 | 3~5주 | SEW, 삼양감속기, 대원강업
베어링 | 전 장비 | 자동조심 롤러베어링 | 1~3주 | SKF, NSK, NTN, FAG
인버터 | 터보밀, 핀밀 | 7.5~200kW, 벡터 제어 | 2~4주 | LS일렉트릭, ABB, Siemens
유압장치 | 조크러셔, 슈레더 | 유압 파워팩, 실린더 | 3~5주 | 보쉬렉스로스, 유압공업
전장함 | 전 장비 | PLC, HMI, 배선 | 3~4주 | 내부 전장팀 또는 협력사
커플링 | 전 장비 | 플렉시블 커플링 | 1~2주 | Rexnord, Lovejoy
V벨트/풀리 | 해머크러셔, 터보밀 | SPB/SPC 규격 | 1주 | Gates, 반도벨트

## 사례
사례 개요
사례 | 납품시기 | 고객유형 | 업종 | 위치 | 규모
A사 폐배터리 재활용라인 | 2024-06 | 대기업 | 2차전지 재활용 | 충남 서산 | 연매출 500억+
B사 음식물 파쇄시설 | 2025-01 | 지자체 | 환경공단 | 경기 화성 | 일 50톤 처리
C사 석회석 미분쇄 | 2025-03 | 중소기업 | 건자재 제조 | 강원 영월 | 연매출 80억
고객 요구사항
사례 | 처리 대상 | 처리량 목표 | 목표 입도 | 기타 요구
A사 | 폐리튬이온배터리 | 월 1,000톤 | D90 < 1mm | 블랙매스 회수율 95%+, EU배터리법 대응
B사 | 음식물 폐기물 | 일 50톤 | 20mm 이하 | 이물질(비닐,금속) 혼재 대응
C사 | 석회석 원석(~300mm) | 시간당 5톤 | D50 < 50um | 기존 볼밀 대비 에너지 절감
선정 장비 구성
사례 | 단계 | 장비 | 모델 | 수량 | 핵심 사양
A사 | 1차 파쇄 | 슈레더 | SH-2000 | 2대 | 2x75kW, 5ton/h
A사 | 2차 분쇄 | 해머크러셔 | HC-500 | 2대 | 30~75kW, 2ton/h
A사 | 3차 박리 | 핀밀 | PM T-18P | 1대 | 37kW, 300kg/h
A사 | 분급 | 트위스트스크린 | TS-600 | 2대 | 600mm, 3단
B사 | 1차 파쇄 | 슈레더 | SH-1000 | 1대 | 2x30kW
B사 | 2차 분쇄 | 해머크러셔 | HC-300 | 1대 | 15kW
B사 | 탈수 | 스크류프레스 | (외부) | 1대 | -
C사 | 1차 조쇄 | 조크러셔 | JC-400 | - | 15kW, 투입 400x250mm
C사 | 2차 분쇄 | 해머크러셔 | HC-500 | - | 30~75kW, 1,200rpm
C사 | 3차 미분쇄 | 터보밀 | TOP 500TM | - | 30~55kW, 2,000~4,500rpm
C사 | 분급 | 트위스트스크린 | TS-600 | - | 600mm, 3단
납품 결과
사례 | 항목 | 목표 | 달성 | 달성률
A사 | 처리량 | 월 1,000톤 | 월 1,200톤 | 120%
A사 | 블랙매스 입도 | D90 < 1mm | D90 = 0.8mm | 달성
A사 | 회수율 | 95% | 95% | 달성
A사 | 가동률 | - | 95% (월25일, 일10h) | -
A사 | 투자회수기간 | - | 약 2.5년 | -
B사 | 처리량 | 일 50톤 | 일 55톤 | 110%
B사 | 배출 입도 | 20mm 이하 | 10~20mm 균일 | 달성
B사 | 퇴비화 효율 | - | 기존 대비 40% 향상 | -
B사 | 이물질 대응 | - | 역회전 기능으로 막힘 최소화 | -
C사 | 최종 입도 | D50 < 50um | D50=35um, D90=48um | 달성
C사 | 처리량 | 5 ton/h | 5.5 ton/h | 110%
C사 | 에너지 절감 | 볼밀 대비 절감 | 30% 절감 | -
C사 | 분말 품질 | - | 균일도 우수, 규격 합격 | -
고객 피드백
사례 | 피드백 요약
A사 | 중국산 장비 대비 고장률 현저히 낮음, A/S 대응 빠름, 핀밀 박리 성능 우수하여 회수율 크게 향상
C사 | 볼밀에서 터보밀 교체 후 전력 비용 크게 감소, 분말 품질 균일해져 제품 불량률 감소

## 외주가공
외주 가공품 목록
가공품 | 적용 장비 | 재질 | 가공 방법 | 리드타임 | 품질 기준
케이싱(본체) | 전 장비 | SS400/S45C 용접+가공 | 절단->용접->가공->도장 | 4~6주 | 평면도 0.1mm, 진원도 0.05mm
로터/디스크 | 터보밀, 핀밀 | SCM440 열처리 | 단조->황삭->열처리->정삭->동밸런싱 | 4~6주 | 동밸런싱 G2.5
커터/블레이드 | 슈레더 | SKD11/고크롬주철 | 주조/단조->가공->열처리(HRC58+) | 3~5주 | 경도 HRC58~62
해머 | 해머크러셔 | 고망간강/고크롬주철 | 주조->가공->열처리 | 2~4주 | 경도 HRC45~55
조(Jaw) 플레이트 | 조크러셔 | 고망간강(Mn13Cr2) | 주조->가공 | 3~4주 | 충격인성 확인
롤러 | 롤밀 | SUJ2/SKD61 | 단조->가공->열처리->연삭 | 4~6주 | 표면경도 HRC55+, 진원도 0.02mm
스크린 | 해머크러셔, 트위스트스크린 | STS304/STS316 | 레이저 절단->벤딩->용접 | 2~3주 | 개구율/홀 크기 검증
프레임/베이스 | 전 장비 | SS400 H형강 | 절단->용접->가공->도장 | 3~4주 | 수평도 0.5mm/m
라이너 | 해머크러셔, 터보밀 | 고크롬주철/세라믹 | 주조->가공 | 2~4주 | 경도 HRC55+
호퍼 | 전 장비 | SS400/STS304 | 절단->벤딩->용접 | 2~3주 | 용접 비파괴검사

## 용도별추천
추천 장비 조합표
용도 | 추천 조합 | 관련 공정
폐배터리 재활용 | 슈레더 -> 해머크러셔 -> 핀밀 -> 트위스트스크린 | 폐배터리-재활용
음식물 처리 | 슈레더 -> 해머크러셔 | 음식물-처리
광물 미분쇄 | 조크러셔 -> 해머크러셔 -> 터보밀 -> 트위스트스크린 | 광물-분쇄
의약/화학 | 롤밀 or 터보밀 -> 트위스트스크린 | 의약-화학
폐플라스틱 재활용 | 슈레더 -> 해머크러셔 | 폐플라스틱-재활용
일반 폐기물 | 슈레더 -> 해머크러셔 | 폐기물-일반
R&D 시험 | 실험용밀 | -
추천 조합 상세 (장비-모델 매핑)
용도 | 단계순서 | 장비 | 대표 모델 | 역할
폐배터리 재활용 | 1 | 슈레더 | SH-2000 | 배터리팩 1차 파쇄 (20~100mm)
폐배터리 재활용 | 2 | 해머크러셔 | HC-500 | 2차 분쇄 (1~10mm)
폐배터리 재활용 | 3 | 핀밀 | PM T-18P | 양극재 박리/미분쇄 (5~50um)
폐배터리 재활용 | 4 | 트위스트스크린 | TS-600 | 입도별 분리
음식물 처리 | 1 | 슈레더 | SH-1000 | 음식물 1차 파쇄 (20~50mm)
음식물 처리 | 2 | 해머크러셔 | HC-300 | 균일 입자 (5~10mm)
광물 미분쇄 | 1 | 조크러셔 | JC-400 | 원석 1차 조쇄 (20~60mm)
광물 미분쇄 | 2 | 해머크러셔 | HC-500 | 2차 분쇄 (1~10mm)
광물 미분쇄 | 3 | 터보밀 | TOP 500TM | 미분쇄 (10~100um)
광물 미분쇄 | 4 | 트위스트스크린 | TS-600 | 입도별 제품 분리
의약/화학 | 1 | 롤밀 or 터보밀 | RM-300 / TOP 400TM | 분쇄 (0.5~5mm 또는 10~100um)
의약/화학 | 2 | 핀밀 | PM T-12P | 극미세 분쇄 (필요시, 5~50um)
의약/화학 | 3 | 트위스트스크린 | TS-400 | 입도 규격 검증
폐플라스틱 재활용 | 1 | 슈레더 | SH-1000 | 대형 플라스틱 파쇄 (20~50mm)
폐플라스틱 재활용 | 2 | 해머크러셔 | HC-300 | 균일 플레이크 (5~10mm)
일반 폐기물 | 1 | 슈레더 | SH-2000 | 혼합 폐기물 파쇄 (30~100mm)
일반 폐기물 | 2 | 해머크러셔 | HC-500 | SRF/RDF 규격 분쇄 (25~50mm)
R&D 시험 | 1 | 실험용밀 | LAB-100/LAB-200 | 분쇄 조건 탐색

## 제작일정
장비별 조달 일정 (표준)
장비 | 설계 | 구매품 조달 | 외주 가공 | 조립 | 시운전 | 총 기간
슈레더 SH-2000 | 2주 | 6주 | 6주 | 3주 | 1주 | 10~12주
해머크러셔 HC-500 | 1주 | 4주 | 4주 | 2주 | 1주 | 7~8주
터보밀 TOP 500TM | 2주 | 6주 | 6주 | 3주 | 1주 | 10~12주
핀밀 PM T-18P | 2주 | 5주 | 5주 | 2주 | 1주 | 8~10주
조크러셔 JC-400 | 1주 | 4주 | 4주 | 2주 | 1주 | 7~8주
롤밀 RM-500 | 1주 | 4주 | 5주 | 2주 | 1주 | 8~9주
트위스트스크린 TS-600 | 1주 | 3주 | 3주 | 1주 | 0.5주 | 5~6주

## 제품
전 제품 비교표
제품명 | 분쇄 방식 | 입도 범위 | 처리 용량 | 주요 용도
터보밀 | 고속 충격식 | 10~300um | 20~3,000kg/h | 미분쇄, 폐배터리, 광물, 화학
핀밀 | 핀 충격식 | 5~50um | 50~500kg/h | 극미분, 양극재박리, 토너, 의약
해머크러셔 | 해머 타격식 | 1~10mm | 100~5,000kg/h | 2차 분쇄, 석회석, 폐배터리
롤밀 | 롤러 압축식 | 0.5~5mm | 100~2,000kg/h | 곡물, 사료, 화학원료
조크러셔 | 조(jaw) 압축식 | 10~100mm | 500~10,000kg/h | 1차 조쇄, 광석, 건설폐기물
슈레더 | 이축 전단식 | 20~100mm | 200~5,000kg/h | 1차 파쇄, 폐배터리, 타이어
트위스트스크린 | 회전 진동식 | 0.1~20mm | 가변 | 분급(입도별 분리)
실험용밀 | 다목적 | 가변 | 1~50kg/h | R&D, 소량 시험, 분쇄조건탐색
장비 선정 플로차트
분쇄 단계 | 입도 전환 | 재료 조건 | 추천 장비
1차 분쇄 | >50mm -> 20~100mm | 금속/배터리/타이어/대형폐기물 | 슈레더
1차 분쇄 | >50mm -> 20~100mm | 광석/콘크리트/건설폐기물 | 조크러셔
2차 분쇄 | 1~50mm | 충격/타격 분쇄 | 해머크러셔
2차 분쇄 | 1~50mm | 압축/균일 입도 | 롤밀
미분쇄 | <1mm | 대용량 (>100kg/h) | 터보밀
미분쇄 | <1mm | 극미세 (<50um) | 핀밀
분급 | 입도별 분리 | - | 트위스트스크린

## 제품상세
전 장비 모델별 사양표
장비 | 모델 | 모터 출력 | 주요 사양 | 처리 용량 | 입도 범위 | 카테고리
터보밀 | TOP 250TM | 7.5~18kW | 3,000~6,000rpm | 20~100kg/h | 10~100um | 미분쇄기
터보밀 | TOP 400TM | 15~30kW | 2,500~5,000rpm | 100~300kg/h | 10~100um | 미분쇄기
터보밀 | TOP 500TM | 30~55kW | 2,000~4,500rpm | 200~600kg/h | 10~150um | 미분쇄기
터보밀 | TOP 800TM | 55~110kW | 1,500~3,500rpm | 500~1,000kg/h | 20~200um | 미분쇄기
터보밀 | TOP 1000TM | 110~200kW | 1,000~3,000rpm | 1,000~3,000kg/h | 30~300um | 미분쇄기
핀밀 | PM T-12P | 15kW | 5,000~8,000rpm | 50~150kg/h | 5~50um | 극미분쇄기
핀밀 | PM T-18P | 37kW | 4,000~7,000rpm | 100~300kg/h | 5~50um | 극미분쇄기
핀밀 | PM T-24P | 55kW | 3,500~6,000rpm | 200~500kg/h | 5~50um | 극미분쇄기
해머크러셔 | HC-300 | 15kW | 1,500rpm | 100~500kg/h | 1~10mm | 중간분쇄기
해머크러셔 | HC-500 | 30~75kW | 1,200rpm | 500~2,000kg/h | 1~10mm | 중간분쇄기
해머크러셔 | HC-800 | 75~150kW | 1,000rpm | 1,000~5,000kg/h | 2~10mm | 중간분쇄기
슈레더 | SH-600 | 2x15kW (30kW) | 커터폭 600mm | 200~800kg/h | 20~80mm | 이축파쇄기
슈레더 | SH-1000 | 2x30kW (60kW) | 커터폭 1,000mm | 500~2,000kg/h | 20~100mm | 이축파쇄기
슈레더 | SH-2000 | 2x75kW (150kW) | 커터폭 2,000mm | 1,000~5,000kg/h | 30~100mm | 이축파쇄기
조크러셔 | JC-250 | 5.5kW | 투입구 250x150mm | 500~1,500kg/h | 10~40mm | 1차조쇄기
조크러셔 | JC-400 | 15kW | 투입구 400x250mm | 1,000~5,000kg/h | 20~60mm | 1차조쇄기
조크러셔 | JC-600 | 30kW | 투입구 600x400mm | 3,000~10,000kg/h | 30~100mm | 1차조쇄기
롤밀 | RM-300 | 7.5kW | 롤러직경 300mm | 100~500kg/h | 0.5~5mm | 압축식분쇄기
롤밀 | RM-500 | 15kW | 롤러직경 500mm | 300~1,000kg/h | 0.5~5mm | 압축식분쇄기
롤밀 | RM-800 | 30kW | 롤러직경 800mm | 500~2,000kg/h | 0.5~5mm | 압축식분쇄기
실험용밀 | LAB-100 | 0.75kW | 충격/전단 | 1~10kg/h | 10um~10mm | 실험용
실험용밀 | LAB-200 | 1.5kW | 충격/전단/압축 | 5~50kg/h | 10um~10mm | 실험용
트위스트스크린 | TS-400 | - | 직경400mm, 2~3단 | 50~300kg/h | 0.1~10mm | 분급기
트위스트스크린 | TS-600 | - | 직경600mm, 2~4단 | 200~1,000kg/h | 0.1~15mm | 분급기
트위스트스크린 | TS-1000 | - | 직경1,000mm, 2~5단 | 500~3,000kg/h | 0.1~20mm | 분급기
터보밀 vs 핀밀 비교
항목 | 터보밀 | 핀밀
최소 입도 | ~10um | ~5um
처리 용량 | 대용량 (최대 3,000kg/h) | 중용량 (최대 500kg/h)
에너지 효율 | 높음 | 보통
박리 기능 | 불가 | 우수
적합 용도 | 범용 미분쇄, 대용량 | 극미세 분쇄, 양극재 박리
장비별 특징 요약
장비 | 핵심 특징 | 소모품 | 선정 기준
터보밀 | 고속 충격, 내장 분급기, 대용량 | 블레이드, 라이너 | 100um 이하, 대량 연속 처리, 열 비민감 재료
핀밀 | 극미세, 박리 기능, 분해세척 용이 | 핀 | 5~30um, 양극재 박리, 의약/식품 교차오염 방지
해머크러셔 | 범용, 대용량, 스크린 교체 | 해머, 라이너, 스크린 (3~6개월) | 1~10mm, 중간단계, 다양한 재료
슈레더 | 저속 고토크, 역회전, 방폭옵션 | 커터 | 연성/강인/대형, 금속포함, 폭발위험 재료
조크러셔 | 대형 투입, 높은 파쇄비, 단순구조 | 조 플레이트 | 50mm이상 대형, 경질재료, 1차 조쇄
롤밀 | 균일 입도, 낮은 발열, 정숙 운전 | 롤러 표면 | 0.5~5mm, 균일입도, 열민감 재료
트위스트스크린 | 다단 분급, 자동세척, 밀폐운전 | 스크린 메시 | 입도별 분리, 재순환, 품질관리
실험용밀 | 다목적, 소량, 데이터기록 | - | 신규재료 시험, 파일럿, 데이터 기반 제안